## Project schedule
| BookaStay project | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-09-21
1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-09-16 to 2025-01-12
 | time axis 2024-09-16 to 2025-01-12
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Sprint 1
| Tìm hiểu và chọn chủ đề sẽ nào sẽ là chủ đề cho dự án. | ALL | 100% | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 4
| Thảo luận vấn đề về nguyên tắc làm việc nhóm. | ALL | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
| Xác định yêu cầu về vai trò thành viên trong dự án. | ALL | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
| Học cách sử dụng Jira, Github, Git, … | ALL | 100% | 2024-09-21 | 2024-09-29 | 9
| Xác định môi trường, công nghệ và ngôn ngữ lập trình sẽ áp dụng cho dự án (chọn ngôn ngữ, framework, database...). | ALL | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 6
| Xây dựng bản kế hoạch dự án sơ bộ, các tính năng sẽ có, các vai trò người dùng và mục đích sử dụng của dự (dự kiến thay đổi trong quá trình phát triển). | ALL | 100% | 2024-09-29 | 2024-10-03 | 5
| Tổng hợp các kết quả đã thảo luận và viết PA0. | Trần Thảo Ngân | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 3
Sprint 2
| Thảo luận đề xuất tính năng từ yêu cầu khách hàng | Nguyễn Thanh Nhã Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5
| Thảo luận đề xuất thiết kế từ yêu cầu khách hàng | Trần Thảo Ngân Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 5
| Thảo luận thống nhất các thiết kế cần xây dựng hệ thống | Hoàng Lê Nam Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
| Thảo luận thống nhất các tính năng cần xây dựng cho hệ thống | Hoàng Lê Nam Lê Trọng Nghĩa Trịnh Nguyên Lương | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
| Design UI – Reserve page, Payment, User, change currency & national. | Trần Thảo Ngân | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 8
| Design UI – Homepage, After search, About web | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 8
| Design UI – Hotel info page, Login/Register | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 8
| Design & Implement database - Đưa ra bản thiết kế cơ sở dữ liệu tổng quan của dự án | Nguyễn Thanh Nhã | 80% | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 8
| Write Use Case – Viết đặc tả và vẽ sơ đồ use-case | Trịnh Nguyên Lương | 80% | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 8
| Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu - Admin page, Chủ khách sạn | Trần Thảo Ngân | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 5
| Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu - Trang khách sạn ưa thích | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 5
| Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu - Trang lịch sử đăng ký | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 5
| Design Database – Tiếp tục chỉnh sửa lại Database cho hợp lý | Nguyễn Thanh Nhã | 50% | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 5
| Write Use Case – Chỉnh sửa use-case lại cho đúng chuẩn | Trịnh Nguyên Lương | 50% | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 5
| Write PA1 – Viết Weekly Report cho PA1 | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 8
| Write Meeting Minutes – Viết biên bản cuộc họp | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
| PA1PP - 3. Project Organization – Viết Project Organization | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 8
| PA1PP - 4.2 Management Process | Hoàng Lê Nam | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1PP - Table of Contents | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Table of Contents – Viết Table of Contents cho Vision Document | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Introduction | Trần Thảo Ngân | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Positioning | Trịnh Nguyên Lương | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Stakeholder and User Descriptions | Nguyễn Thanh Nhã | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Product Overview | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Product Features | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
| PA1VD - Other Product Requirement | Lê Trọng Nghĩa | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-25
Sprint 3
| Tiến hành code giao diện cho phần user – Homepage, After search, Saved, History. About us | Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-09
| Tiến hành code giao diện cho phần user – Hotel Info, Reserve page, Payment, User info, Login/Register | Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-09
| Tiến hành code giao diện quản lý cho phần admin | Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
| Tiến hành code giao diện quản lý cho phần chủ khách sạn | Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
| Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án: | Nguyễn Thanh Nhã Trịnh Nguyên Lương Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-09 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-09
| Tiến hành code cho các chức năng cho user – Lọc, Phân Trang, Xem thông tin khách sạn | Nguyễn Thanh Nhã | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
| Tiến hành code cho các chức năng cho user – Tìm kiếm, Đăng ký / Đăng Nhập | Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
| Các công việc cho PA2 - Chỉnh sửa bổ sung Project Plan | Hoàng Lê Nam Lê Trọng Nghĩa Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-23 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-23
| Các công việc cho PA2 – Chỉnh sửa bổ sung chi tiết cho Vision Document | Trần Thảo Ngân Nguyễn Thanh Nhã Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-23 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-23
| Các công việc cho PA2 – Tiếp tục vẽ lược đồ user-case | Trịnh Nguyên Lương Nguyễn Thanh Nhã | 0% | 2024-10-28 | 2024-11-23 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-23
| Các công việc cho PA2 – Viết đặc tả use-case | Nguyễn Thanh Nhã Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
| Các công việc cho PA2 – Viết Weekly Report | Hoàng Lê Nam Lê Trọng Nghĩa Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-11-10 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-10 to 2024-11-23
Sprint 4
| Tiến hành code cho các chức năng cho Chủ khách sạn – Đăng ký khách sạn, Thêm phòng, Thêm mã giảm giá | Nguyễn Thanh Nhã Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-02 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-02
| Tiến hành code cho các chức năng cho Admin – Quản lý danh sách khách sạn, Phê duyệt khách sạn | Trịnh Nguyên Lương Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-02 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-02
| Tiến hành code cho các chức năng cho user – Đặt phòng, Thanh toán | Trịnh Nguyên Lương Nguyễn Thanh Nhã | 0% | 2024-12-03 | 2024-12-14 | bar: 2024-12-03 to 2024-12-14
| Tiến hành code cho các chức năng cho user – Review, Xem Lịch sử đặt phòng, Danh mục yêu thích | Hoàng Lê Nam Trần Thảo Ngân Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2024-12-03 | 2024-12-14 | bar: 2024-12-03 to 2024-12-14
| Các công việc cho PA 3 – Chỉnh sửa chi tiết đặc tả use-case | Cả nhóm | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-14 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-14
| Các công việc cho PA 3 – Xác định kiến trúc phần mềm | Hoàng Lê Nam Trịnh Nguyên Lương Nguyễn Thanh Nhã | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-14 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-14
| Các công việc cho PA 3 – Vẽ Class Diagram | Lê Trọng Nghĩa Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-11-25 | 2024-12-14 | bar: 2024-11-25 to 2024-12-14
| Các công việc cho PA 3 – Viết Weekly Report | Lê Trọng Nghĩa Trần Thảo Ngân | 0% | 2024-12-08 | 2024-12-14 | bar: 2024-12-08 to 2024-12-14
Sprint 5
| Viết các chức năng nâng cao – Chat giữa khách và chủ khách sạn | Nguyễn Thanh Nhã Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-12-16 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-28
| Viết các chức năng nâng cao – Đăng nhập nằng Google | Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-12-16 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-28
| Viết các chức năng nâng cao – Đa ngôn ngữ | Trần Thảo Ngân Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2024-12-16 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-28
| Các công việc cho PA 4 – Chỉnh sửa chi tiết SAD | Cả nhóm | 0% | 2024-12-16 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-16 to 2024-12-28
| Các công việc cho PA 4 – Làm UI prototype | Trần Thảo Ngân Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-12-22 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-22 to 2024-12-28
| Các công việc cho PA 4 – Viết Weekly Report | Lê Trọng Nghĩa Nguyễn Thanh Nhã Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-12-22 | 2024-12-28 | bar: 2024-12-22 to 2024-12-28
Sprint 6
| Các công việc cho PA 5 – Viết test plan | Lê Trọng Nghĩa Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-03 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-03
| Các công việc cho PA 5 – Kiểm thử | Trịnh Nguyên Lương Hoàng Lê Nam | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-03 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-03
| Các công việc cho PA 5 – Viết Test Report | Trần Thảo Ngân Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2024-12-30 | 2025-01-03 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-04
| Các công việc cho PA 5 – Nội dung bài thuyết trình - Problem statement, product position statement (from the Vision document), users/market. | Trần Thảo Ngân | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
| Các công việc cho PA 5 – Nội dung bải thuyết trình - Project management: team structure and responsibilities of team members. | Lê Trọng Nghĩa | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
| Các công việc cho PA 5 – Nội dung bải thuyết trình - Software requirements: use-case model, non-functional requirements | Nguyễn Thanh Nhã | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
| Các công việc cho PA 5 – Nội dung bải thuyết trình - Analysis and design: architecture and technologies used. | Hoàng Lê Nam | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
| Các công việc cho PA 5 – Nội dung bải thuyết trình - Software testing: test environments, test plan, and test results | Trịnh Nguyên Lương | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
| Sửa lỗi nếu gặp lỗi trong quá trình kiểm thử | Cả nhóm | 0% | 2025-01-06 | 2025-01-11 | bar: 2025-01-06 to 2025-01-11
Insert new rows ABOVE this one